| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: директор МБОУ «Лицей №23» Лукьянова Елена Анатольевна Периметр проекта: МБОУ «Лицей №23» Границы процесса: от издания (поступление) приказа о проведении мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса до его исполнения (подведения и отправка результатов) # Руководитель проекта: Антонинкова Милана Сергеевна, заместитель директора # Команда проекта: Антонинкова Милана Сергеевна, заместитель директора; Гостева Ольга Вячеславовна, секретарь |  | Ключевой риск: наличие ошибок при заполнении анкет и обработке результатов Проблемы: - потеря времени на подготовку к проведению мониторинга уровня удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса (разработка анкеты, печать необходимого количества экземпляров) - затраты времени на сбор и обработку анкет - материальные затраты на печать анкет - низкий уровень охвата родителей анкетированием Последствия: несвоевременное принятие управленческих решений. Ценность для заказчика: качественное и своевременное проведение мониторинга уровня удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса; сокращение временных и материальных затрат на проведение мониторинга уровня удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование показателя; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени проведения мониторинга уровня удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса; 22 часа; 8 часов. # Количество респондентов, принимающих участие в мониторинге уровня удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса; # 100 человек; # увеличение в 2 раза. |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 16.03.2026 г.; 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 16.03.2026 – 20.03.2026 г.; разработка карты текущего состояния процесса – 16.03.2026 – 20.03.2026 г.; анализ и оценка текущего состояния процесса – 16.03.2026 – 20.03.2026 г.; разработка карты целевого состояния процесса – 16.03.2026 – 20.03.2026 г.; разработка плана реализации проекта – 20.03.2026 – 24.03.2026 г.; 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 24.03.2026 г.; 4. Внедрение улучшений – 25.03.2026 – 10.04.2026 г.; 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – до 10.04.2026 г.; 6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 10.04.2026 г. |

Директор МБОУ «Лицей №23»

________________Е.А. Лукьянова

«___»___________ 2026 г.

# Карточка проекта

# «Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса»